# BÀI 1. PHÂN RÃ YÊU CẦU

### a) Viết 2 Feature thuộc Epic

- Feature 1: Đặt và hủy suất ăn trực tuyến.

- Feature 2: Theo dõi lịch sử đặt cơm và chi phí ăn trưa.

### b) Viết 2 User Story thuộc 2 Feature khác nhau

- User Story 1: Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn trực tuyến trước 9h30 để có thể đăng ký cơm trưa dù đang làm việc từ xa.

- User Story 2: Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt cơm và tổng chi phí trong tháng để chủ động theo dõi tiền ăn bị trừ vào lương.

### c) Một Task kỹ thuật thuộc Epic

- Task: Thiết kế và tạo cơ sở dữ liệu lưu thông tin nhân viên, suất ăn và lịch sử đặt cơm.

- Giải thích: Đây là công việc kỹ thuật phục vụ việc phát triển hệ thống, không trực tiếp mô tả một giá trị hay nhu cầu cụ thể của người dùng.

# BÀI 2. CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

### Story A

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Testable (có thể kiểm thử).

Giải thích: Các cụm từ “chạy nhanh”, “dễ dùng” và “hài lòng” không có tiêu chí cụ thể để kiểm tra và đánh giá.

Viết lại:

Là nhân viên, tôi muốn xem thực đơn và đặt suất ăn trong tối đa 3 bước để có thể hoàn thành việc đặt cơm nhanh chóng.

### Story B

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small (nhỏ, dễ thực hiện).

Giải thích: Story chứa quá nhiều chức năng khác nhau nên khó hoàn thành và kiểm thử trong một Sprint.

Viết lại:

Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt cơm và tổng số tiền phải trả trong tháng để chủ động theo dõi chi phí ăn trưa của mình.

# BÀI 3. VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

| Mã | Nội dung tiêu chí Given – When – Then |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày ăn và hiện tại vẫn trước 9h30. When: Nhân viên chọn chức năng hủy suất ăn. Then: Hệ thống hủy suất ăn thành công và không tính tiền suất đó. |
| AC-02 | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm và hiện tại đã qua 9h30 của ngày ăn. When: Nhân viên yêu cầu hủy suất ăn. Then: Hệ thống từ chối yêu cầu và thông báo đã quá thời hạn hủy. |
| AC-03 | Given: Nhân viên chưa đặt suất cơm cho ngày ăn đó. When: Nhân viên yêu cầu hủy suất ăn. Then: Hệ thống thông báo không tìm thấy suất ăn đã đặt và không thực hiện hủy. |

# BÀI 4. ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

## a) Điền mức ưu tiên MoSCoW

| Mã | Hạng mục | SP | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't have (trong Sprint này) |

Giải trình lựa chọn:

- SC-01 là Must have: Đây là chức năng cốt lõi giúp nhân viên đặt cơm trực tuyến, giải quyết vấn đề của sổ giấy.

- SC-06 là Must have: Hệ thống cần xác thực nhân viên để quản lý việc đặt cơm và tính tiền chính xác, an toàn.

## b) Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp

Velocity trung bình của nhóm trong 3 Sprint gần nhất:

(18+22+20): 3=20SP

Vì vậy, nhóm nên lập kế hoạch với khối lượng khoảng 20 Story Point.

| Mã | Hạng mục | Story Point |
| --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 |
| Tổng |  | 18 SP |

Căn cứ lựa chọn: Tổng khối lượng 18 SP nằm trong khả năng thực hiện của nhóm, thấp hơn velocity trung bình 20 SP. Nhóm ưu tiên chức năng đặt và hủy suất ăn, đồng thời bổ sung chức năng theo dõi chi phí và đánh giá món ăn.

Lưu ý: Trong kế hoạch thực tế, SC-06 (đăng nhập) và SC-03 (báo cáo cho hành chính) cũng rất quan trọng. Nếu chúng là điều kiện bắt buộc để hệ thống hoạt động, nhóm cần ưu tiên đưa vào Sprint thay cho các hạng mục ít cấp thiết hơn như SC-05 và SC-07. Bảng trên là một phương án lập kế hoạch theo giới hạn velocity, với giả định các chức năng đăng nhập và báo cáo chưa bắt buộc phải hoàn thành trong Sprint này.

## c) Viết Sprint Goal

Sprint Goal: Xây dựng các chức năng đặt và hủy suất ăn trực tuyến, giúp nhân viên đăng ký cơm thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ theo dõi chi phí và thu thập phản hồi về chất lượng món ăn.

## d) Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất hành động

Nhận xét:

- Đến ngày làm việc thứ 5, số Story Point còn lại thực tế là 15 SP, cao hơn mức lý tưởng là 10 SP.

- Nhóm đang hoàn thành công việc chậm hơn kế hoạch, tiến độ Sprint có nguy cơ bị trễ nếu tình hình không được cải thiện.

Hành động cụ thể:

Nhóm tổ chức trao đổi ngay trong Daily Scrum để xác định nguyên nhân gây chậm tiến độ, xử lý các trở ngại và tập trung hoàn thành những hạng mục quan trọng nhất trước khi tiếp tục các chức năng ít ưu tiên hơn.